## Нав. карта Цикл планирования
[6 empty] | Формирование планов |  |  |  | Проверка исполнимости, выработка мероприятий и снятие ограничений |  | Утверждение | Исполнение
Дата |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 - последнее число месяца | 1 | 28 | 29
Функция
Директор дивизиона
Генеральный директор
Главный планировщик предприятия
Директор по экономике и финансам
Служба снабжения предприятия, торговый дом
Технический директор
ЗГД по управлению персоналом
Главный инженер
ЗГД по производству
Проверка действий и планов согласно чек листов № | [11 empty] | №3 | bar: Формирование планов 21; Проверка исполнимости, выработка мероприятий и снятие ограничений 24
Легенда уровней планирования |  | Формирование планов 23: Легенда карточек действий
S&OP |  | Формирование планов 20: Процесс формирования и исполнения совокупности планов: продаж и реализации, производства, поставок ТМЦ, финансов, которые обеспечивают выполнение стратегических планов и утвержденных бюджетов
ГКПП |  | Формирование планов 20: План производства отдельных конечных изделий, в котором по периодам указана номенклатура и количество, включая ключевые сборочные опера-ции. Включает позиции, которые изготавливаются и поставляются по внутренней кооперации
ОКП |  | Формирование планов 20: Обеспечение производства, межцеховое планирование, задание для всех цехов по выпуску деталей и сборочных единиц, график производства номенклатуры (компонентов) собственного производства.
1. Консолидация планов и планов мероприятий, проверка на непротиворечивость
2. Проведение предварительного совещания по рассмотрению планов
3. согласование планов и мероприятий с
функциональными коллегами в части освоения
Взаимосогласование планов, консолидация планов и мероприятий, проверка на соответствие целям и метрикам
Директор по экономике и финансам
Взаимосогласованные планы
1. Проектов новой техники, включая графики изготовления образцов, отработка партии (до серии).
2. Сертификации
3. Актуализации НСИ
5. Взаимосогласованные планы по ресурсам: S&OP; ГКПП, ОКП.
6. Проект согласованного плана действий по ресурсам: S&OP; ГКПП, ОКП. Запросы функциональным руководителям
Директор по производству
Главный инженер
ЗГД по персоналу
План S&OP: план реализации и товарного выпуска
Планировщик завода формирует Брутто-потребность При формировании Брутто-потребности используются:
- ГКПП,
- данные о вовлеченных ТМЦ на изделие, узел. (НЗП)
- данные об остатках ТМЦ
Передает сформированную Брутто-потребность в службу снабжения
Формирование брутто-потребности
Сформированная Брутто-потребность
Главный планировщик предприятия на основании имеющихся данных (ГКПП, фактические остатки П/Ф, фактические остатки покупных ТМЦ, состав изделия, тех. Процесс) рассчитывает ОКП.
Проверяет исполнение текущего ОКП месяца
Главный планировщик предприятия определяет сроки запуска-выпуска партий, оценивает исполнимость ОКП (по стандартным ограничениям), направляет запросы на балансировку доступности ресурсов в службы по функциональной принадлежности.
Формирование оперативно календарного плана
Проект плана ОКП для анализ исполнимости, выработки планов по ресурсам
1.1 Приближение критичных сроков и позиций, контрактации и прогнозирования по длинноцикловым покупным ТМЦ
1.2 Определение правил формирования страховых буферов
2.1 Приближение критичных сроков и позиций, контрактации и прогнозов по всем покупным ДСЕ, согласования заявок на плановые замены
2.2. Подготовка проекта Плана поставок ТМЦ и потребности в ДС завода с учетом ограничений
- юридических: условия договоров с Поставщиками ТМЦ
- логистических: сроки, объемы поставки ТМЦ, уровень НЗП.
- бюджетных: лимиты финансирования поставок ТМЦ.
3.1 Приближение сроков поставки покупных ТМЦ
3.2 Подбор замен
Проекты планов
Поставок покупных ТМЦ
Потребности в ДС
Проекты планов
Поставок покупных ТМЦ
Проект плана действий
По обеспечению производства
Планы и действия по исполнению планов в части обеспечения покупными ТМЦ
Задача
Руководитель предприятия проводит результирующую встречу, на которой вовлеченные функциональные руководители (владельцы ресурсов) рассматривают
1. Прогноз выполнения плана текущего периода.
2. Выполнение планов действий, ресурсных планов, утвержденных на предыдущем цикле:
- мероприятия S&OP
- мероприятия ГКПП;
- мероприятия ОКП.
3. Рассмотрение проектов планов. При наличии разногласий, рассматриваем снятие ограничений.
4. Рассмотрение планов действий, ресурсных планов на уровнях S&OP, ГКПП, ОКП;
5.Формирование запроса на корректировку ГКПП, S&OP для рассмотрения на уровне директоров дивизионов и СТМ / подтверждение исполнимости планов S&OP, ГКПП, ОКП.
6. Проверка планов на соответствие целевым показателям / метрикам;
7. Рассмотрение планов действий, ресурсных планов на уровнях S&OP, ГКПП, ОКП;
8. Утверждение плана ОКП
Результирующая встреча по утверждению планов S&OP, MPS, ОКП.
Участники
Технический
директор
Главный
инженер
ЗГД по
управлению
персоналом
ЗГД по
производству
Главный
планировщик предприятия
Выход: 1. Утверждённый ОКП руководителем предприятия.
2. Подготовленный план ГКПП (или запрос на корректировку) перед утверждением на уровне директора дивизиона.
3. Подготовленный план S&OP (или запрос на корректировку) перед утверждением на уровне директора дивизиона и СТМ
2. Утверждённые планы по персоналу уровней S&OP, ГКПП, ОКП.
3. Утверждённые планы по оборудованию уровней S&OP, ГКПП, ОКП;
4. Утверждённые планы по оснастке и инструменту уровней S&OP, ГКПП, ОКП;
5. Решения и поручения для исполнения планов уровней S&OP, ГКПП, ОКП.
Директор по
экономике и
финансам
Задача
На совещании принимают решения:
-об утверждении ГКПП, исполнимости плана S&OP или вынесении запроса на изменение
- о достаточности, исполнимости и сбалансированности ресурсных планов
- о достаточности мер по исполнению ключевых финансово-экономических показателей и показателей цепи поставок
Участники
ГД завода
Главный планировщик
завода
Регламент процесса S&OP (п.9.2.7)
Результирующее совещание по планированию на уровне директора дивизиона. Подготовка к совещанию S&OP на уровне СТМ
Утверждение:
1. Утвержденный ГКПП предприятия;
2. Планы мероприятий, ресурсные планы по выполнению планов S&OP, ГКПП
3 Запрос на изменение в план S&OP на уровне СТМ (при наличии)
4. Прогноз по исполнению ключевых финансово-экономических показателей и показателей цепи поставок
Навигационная карта "Ежемесячный цикл планирования"
Задача
Сформировать ответ на запрос Главного планировщика.
Сбалансировать доступность ресурсов, определить окончательную доступность ресурса, которая должна быть учтена в текущем ОКП, формировать собственные планы по управлению ресурсами.
Сформировать план по пропускной способности потоков (Рассчитать Тт.).
МУ-СТМ-Р1-18 Управление заказами на производстве (П 5.5, Шаг 3)
Формирование ответа на исполнимость ОКП
Выход:
1. Сформирован план по пропускной способности потока
2 Направлен ответ главному планировщику предприятия о проверке ОКП на исполнимость.
Необходимая задача к выполнению функциональным исполнителем
Документ и пункт на основании которого необходимо выполнить действие.
1. Временный регламент процесса S&OP и MPS
2. МУ-СТМ-Р1-18 Управление заказами на производстве
Выход необходимых документов из процесса
Формирование ССЗ, определение необходимых работ
Проверка достаточности ресурсов в МГ, для выполнения ССЗ
Ознакомление с ССЗ, проверка обеспеченности
Фиксация факта работ ССЗ
Фиксация выявленных отклонений ССЗ
Анализ выявленных отклонений ССЗ
Контроль ресурсных планов
Диспетчеризация,
Обратная связь
Сменно-суточное
планирование
!
!
Управление НСИ в рамках контрольных точек по новой продукции
Резервирование машин, направляемых на сертификацию
Действия по исполнению планов в части обеспечения технической подготовкой
Определение окончательной спецификации готовой продукции с учетом требования заказчика
Резервирование узлов, направляемых на сертификацию
Резервирование ДСЕ, направляемых на сертификацию
размещения по кооперации, использование альтернативных тех.процессов
Проекты планов
Осовения новой техники
Подготовки производства
Сертификации
Проекты планов
Актуализации НСИ
Сертификации
Проект плана действий
Решения производственных задач
1.1 Найм персонала,
1.2 создание новых организационных единиц
1.3 определение целевой сменности
1.4 освоение новых инженерных и рабочих профессий
2.1 Изменени сменности, изменени графиков, перераспределение персонала, корректировка графиков рабочего времени, обучения
2.2 Аутстаффинг, обучение, найм
3.1 Изменение сменности, изменение графиков, перебалансировки персонала, корректировка графиков рабочего времен, невыходов
Проекты планов
Найма и обучения персонала
Проекты планов
Найма и обучения персонала
Согласованный план действий
по обеспечению человеческими ресурсами ближайшего месяца
Действия по исполнению планов в части обеспечения человеческими ресурсами
1.1 Расшивка узких мест за счет инвестиций в оборудование
1.2 Консервация, расконсервация, гремонт производственных площадей
Действия по исполнению планов в части обеспечения машинными ресурсами
2.1 Подбор оборудования-аналога
2.2 изменени графика ремонта оборудования, изменени КЭГ оборудования, изменение производительности оборудования
2.3 График ремонта оборудования
2.4. Закупка, изготовление, замены инструмента, замены оборудования
3.1 Подбор оборудования-аналога
3.2 Изменение графика ремонта, изменение КЭГ, изменение производительности
Проекты планов
Ввода оборудования и эксплуатацию
Проекты планов
Ремонта и ТО оборудования
Обеспечения оснасткой и инструментом
Проект плана действий
По доступности оборудования
1. Проверка плана S&OP
2. Оценка необходимости перебалансировки потоков
Уровень S&OP: Изменение плана более 30%. Скорость реагирования до 3 месяцев.
3. Выработка мероприятий для перебалансировки ресурсов.
Действия по исполнению планов в части обеспечения в части производства
2.1 Расшивки узких мест в рамках операционного бюджета, опережающими запусками крупных узлов в заказ
2.2 Выбор производственного потока - исполнителя
2.3. Выработка мероприятий для перебалансировки ресурсов.
Уровень ГКПП: Изменение плана 10% - 30%. Скорость реагирования до 6 недель.
3.1 Инициирования и согласования изменений НСИ по отдельным ДСЕ
3.2 Использования страховых буферов
3.3 Запуск в производство всех ДСЕ в рамках допущенных к производству ГП и ДСЕ на уровнях S&OP и ГКПП
3.4 Расшивки узких мест за счет операционных затрат, опережающих запусков ДСЕ, распределения по производителям (цехи, потоки)
Уровень ОКП: Изменение плана менее 10% Скорость реагирования до 1 недели.
Запросы функциональным руководителям, для оперативной перебалансировки
Запрос к функциям на ресурсы
Планы по расшивке узких мест, снятию ограничений
План перебалансировки
Заключение об исполнимости плана S&OP
Планы по расшивке узких мест, снятию ограничений ГКПП
План по перебалансировке
Запрос к функциям на ресурсы
1.1 Изменение статусов заказов на производство: запуски в производство
1.2 Решение об опережающих запусках заказов в производство
1.3 Рраспределение по производителям (предприятия, центры компетенций)
Планы и действия по исполнению планов в части планирования цепей поставок
2.1 Управление приоритетами для выдачи ВОМ по покупным ТМЦ, полного состава изделия, техпроцесса
2.2 Управление исполнением контрактов с внешними заказчиками: присвоение номеров, управление приоритетами, взаимодействие по срокам исполнения
2.3 Запуск крупных узлов по подтвержденному спросу
3.1 Добавление в план и изменения приоритетов по дефицитным, срочным заявкам
Проект запроса на изменение планов S&OP
Проект плана ГКПП
Проекты планов
ГКПП
Проекты планов
ОКП
1.1 Приближения критичных сроков и позиций, контрактации и прогнозирования по длинноцикловым покупным ТМЦ
1.2 Определения правил формирования страховых буферов
Уточнение Плана поставок ТМЦ и потребности в ДС завода по итогам согласительного совещания
2.1 Приближения критичных сроков и позиций, контрактации и прогнозов по всем покупным ДСЕ, согласования заявок на плановые замены
3.1 Приближения сроков поставки покупных ТМЦ
3.2 подбора замен
Согласованные планы
Поставок покупных ТМЦ
Потребности в ДС
Согласованные планы
Поставок покупных ТМЦ
Согласованный план действий
По обеспечению производства
Управления НСИ в рамках контрольных точек по новой продукции
Резервирования машин, направляемых на сертификацию
Уточнение планов в части обеспечения технической подготовкой по итогам согласительного совещания
Определение окончательной спецификации готовой продукции с учетом требования заказчика
Резервирования узлов, направляемых на сертификацию
Резервирования ДСЕ, направляемых на сертификацию
размещения по кооперации, использования альтернативных тех.процессов
Согласованные планы
Проектов новой техники
Сертификации
Согласованные планы
Актуализации НСИ
Сертификации
Согласованный план действий
Решения производственных задач
1.1 Найм персонала,
1.2 создание новых организационных единиц
1.3 определения целевой сменности
1.4 освоения новых инженерных и рабочих профессий
Уточнение планов в части обеспечения человеческими ресурсами по итогам согласительного совещания
2.1 Изменения сменности, изменения графиков, перераспределения персонала, корректировки графиков рабочего времени, невыходов
3.1 Изменения сменности, изменения графиков, перебалансировки персонала, корректировки графиков рабочего времени
3.2 аутстаффинга, обучения, найма
Согласованные планы
Найма и обучения персонала
Согласованные планы
Найма и обучения персонала
Согласованный план действий
по обеспечению человеческими ресурсами ближайшего месяца
1.1 Расшивки узких мест за счет инвестиций в оборудование
1.2 Консервации, расконсервации, ремонта производственных площадей
Уточнение планов в части обеспечения машинными ресурсами по итогам согласительного совещания
2.1 Подбора оборудования-аналога
2.2 изменения графика ремонта оборудования, изменения КЭГ оборудования, изменения производительности оборудования
2.3 График ремонта оборудования
3.3 Закупки, изготовления, замены инструмента, замены оборудования
3.1 Подбора оборудования-аналога
3.2 изменения графика ремонта, изменения КЭГ, изменения производительности
3.3 Закупки, изготовления, замены инструмента, замены оборудования
Согласованные планы
Ввода оборудования и эксплантацию
Согласованные
Ремонта оборудования
Обеспечения оснасткой и инструментом
Согласованный план действий
По доступности оборудования
1. Проверка плана S&OP
2. Проверка мероприятий для перебалансировки ресурсов.
Уровень S&OP: Изменение плана более 30%. Скорость реагирования до 3 месяцев
Уточнение планов в части обеспечения в части производства по итогам согласительного совещания
2.1 Расшивки узких мест в рамках операционного бюджета, опережающими запусками крупных узлов в заказ
2.2 Выбор производственного потока - исполнителя
2.3. Выработка мероприятий для перебалансировки ресурсов.
Уровень MPS: Изменение плана 10% - 30%. Скорость реагирования до 6 недель.
3.1 Инициирования и согласования изменений НСИ по отдельным ДСЕ
3.2 Использования страховых буферов
3.3 Запуск в производство всех ДСЕ в рамках допущенных к производству ГП и ДСЕ на уровнях S&OP и ГКПП
3.4 Расшивки узких мест за счет операционных затрат, опережающих запусков ДСЕ, распределения по производителям (цехи, потоки)
Уровень ОКП: Изменение плана менее 10% Скорость реагирования до 1 недели
Согласованный плана действий
Запросы функциональным руководителям, операционное управление
Планы по расшивке узких мест, снятию ограничений
План перебалансировки
Заключение об исполнимости плана S&OP
Планы по расшивке узких мест, снятию ограничений ГКПП
Проекты планов
ГКПП
1.1 Изменения статусов заказов на производство: запуски в производство
1.2 опережающих запусков ГП
1.3 распределения по производителям (предприятия, центры компетенций)
2.1 Управления приоритетами для выдачи ВОМ по покупным ТМЦ, полного состава изделия, техпроцесса
2.2 Управления исполнением контрактов с внешними заказчиками: присвоение номеров, управление приоритетами, взаимодействие по срокам исполнения
2.3 Запуск крупных узлов по подтвержденному спросу
3.1 Добавления в план и изменения приоритетов по дефицитным, срочным заявкам
3.2. Проверяет исполнение текущего ОКП месяца Главный планировщик предприятия определяет сроки запуска-выпуска партий, оценивает исполнимость ОКП, направляет запросы на балансировку доступности ресурсов в службы по функциональной принадлежности.
Проект запрос на изменение планов S&OP
Согласованный план
ГКПП
Перечень неснятых разногласий
Расчет метрик и поазателей цепи поставок
Согласованный план
ОКП
Перечень неснятых разногласий
Проект плана действий
Консолидация запросов на изменения
Перечень неснятых разногласий
Уточнение планов в части планирования цепей поставок по итогам согласительного совещания
Проверить и согласовать ГКПП с учетом факта/прогноза исполнения ТВ текущего месяца и ограничений
- по мощностям: пропускная способность линии, критичные РЦ, лимитирующее оборудоване, персонал, сменность,
- по закупкам, логистике: сроки, объемы поставки ТМЦ,
- финансовых: лимиты финансирования поставок ТМЦ
- обеспечение исполнения планов S&OP (реализации и ТВ).
Формирование ГКПП
Главный планировщик
завода - подготовка
Генеральный директор - согласование
Принятый к проработке проект ГКПП
Директор по экономике и финансам предприятия на основании планов S&OP, ГКПП,проводит:
- план-факт/прогноз анализа показателей предприятия
- формирует планы по обеспечению ДС планов закупок ТМЦ
- план-факт/прогноз инвестиционных планов
.
Уточнение план-факт/прогноз анализа показателей предприятия , планов по обеспечению ДС по итогам согласительного совещания
Служба снабжения предприятия
Выход
1. План-факт, прогноз исполнения бюджета
2. Прогноз финансово-экономических показателей предприятия
3. План-факт финансирования ресурсных планов
4. Заказ на выработку дополнительных мер по исполнению финансово-экономичеких показателей предприятия
1. Консолидация планов и планов мероприятий, проверка на непротиворечивость
2. Проведение предварительного совещания по рассмотрению планов
3. согласование планов и мероприятий с
Тех.дир в части допустимости
С фин.дир в части обеспечения финансирования
С производством и планировщиками в части приоритетов
Взаимосогласование планов, консолидация планов и мероприятий, проверка на соответствие целям и метрикам
Директор по экономике и финансам
Выход
Сформированные планы
1. План поставок критичных ТМЦ на 3 месяца в т.ч. понедельно
2. Потребность в ДС завода и ТД СТМ на 3 месяца понедельно
3. Взаимосогласованные планы по ресурсам: S&OP; ГКПП, ОКП.
4. Проект согласованного плана действий по ресурсам: S&OP; ГКПП, ОКП. Запросы функциональным руководителям
Технический директор
Директор по производству
1. Консолидация планов и планов мероприятий, проверка на непротиворечивость
2. Проведение предварительного совещания по рассмотрению планов
3. Согласование планов и мероприятий с
производством и планировщиками в части приоритетов
4. С фин.дир в части обеспечения финансирования
Взаимосогласование планов, консолидация планов и мероприятий, проверка на соответствие целям и метрикам
Директор по экономике и финансам
Взаимосогласованные планы
1. Найма и обучения персонала, режим работы, план по невыходам (отпуска, корректировка отпусков, доп. рабочее время, сокращенное рабочее время).
2. Согласованный план действий по обеспечению человеческими ресурсами
3. Взаимосогласованные планы по ресурсам: S&OP; ГКПП, ОКП.
4. Проект согласованного плана действий по ресурсам: S&OP; ГКПП, ОКП. Запросы функциональным руководителям
Директор по производству
Главный планировщик
1. Консолидация планов и планов мероприятий, проверка на непротиворечивость
2. Проведение предварительного совещания по рассмотрению планов
3. Согласование планов и мероприятий с
производством и планировщиками в части приоритетов
4. С фин.дир в части обеспечения финансирования
Взаимосогласование планов, консолидация планов и мероприятий, проверка на соответствие целям и метрикам.
Директор по экономике и финансам
Взаимосогласованные планы
1. Ввода оборудования в эксплуатацию
2. Ремонта оборудования 3. Обеспечение оснасткой и инструментом
4. Доступности оборудования
5. Взаимосогласованные планы по ресурсам: S&OP; ГКПП, ОКП.
6. Проект плана действий по ресурсам: S&OP; ГКПП, ОКП. Запросы функциональным руководителям.
Технический директор
Директор по производству
ЗГД по персоналу
1. Консолидация планов и планов мероприятий, проверка на непротиворечивость
2. Проведение предварительного совещания по рассмотрению планов
3. согласование планов и мероприятий с
планировщиками в части приоритетов
4. С владельцами ресурсов в части обеспечения
Взаимосогласование планов, консолидация планов и мероприятий, проверка на соответствие целям и метрикам.
Директор по экономике и финансам
Взаимосогласованные планы по ресурсам: S&OP; ГКПП, ОКП.
Проект согласованного плана действий по ресурсам: S&OP; ГКПП, ОКП. Запросы функциональным руководителям.
Технический директор
Главный инженер
ЗГД по персоналу
Предварительное согласительное совещание
1. Взаимосогласование планов и мероприятий
2. Синхронизация планов по исполнимости уровней:
- S&OP;
- ГКПП;
- ОКП.
3. Оценка исполнения ключевых показателей цепи поставок
Директор по экономике и финансам
1. Заключение, запрос на корректировку ресурсных планов и планов:
S&OP; ГКПП, ОКП.
Взаимосогласованные планы:
ГКПП, ОКП (принятие решений по корректировке)
План поставок ТМЦ;
план по персоналу;
План по оборудованию;
План по оснастке и инструменту
Планы действий по снятию ограничений и выполнению планов (заказ на проекты, перебалансировка, меры направленные на исполнимость S&OP; ГКПП, ОКП).
Директор по производству
Главный инженер
ЗГД по персоналу
Технический директор
Служба снабжения
Старт перебалансировки третьего уровня, скорость перебалансировки - 1 неделя
!
Директор по экономике и финансам предприятия на основании планов S&OP, ГКПП,проводит:
- план-факт/прогноз анализа показателей предприятия
- формирует планы по обеспечению ДС планов закупок ТМЦ
- план-факт/прогноз инвестиционных планов
Проведение план-факт/прогноз анализа показателей предприятия , формирование планов по обеспечению ДС
Выход
1. План-факт, прогноз исполнения бюджета
2. Прогноз финансово-экономических показателей предприятия
3. План-факт финансирования ресурсных планов
4. Заказ навыработку дополнительных мер по исполнению финансово-экономичеких показателей предприятия
Опубликование планов S&OP, ГКПП, ОКП, обеспечения ресурсами
Опубликование и ознакомление функциональных исполнителей с планами:
1. Утверждённый план по персоналу уровней S&OP, ГКПП, ОКП.
2. Утверждённый план по оборудованию уровней S&OP, ГКПП, ОКП;
3. Утвержденный план по оснастке и инструменту уровней S&OP, ГКПП, ОКП;
4. Утвержденные решения и поручения для исполнения планов уровней S&OP, ГКПП, ОКП
Опубликование и ознакомление функциональных исполнителей с планами:
S&OP;
ГКПП;
План поставок ТМЦ;
Директор по экономике и финансам
Исполнение утвержденных планов в установленные сроки, контроль исполнения ПМ:.
1. ОКП;
2. Утверждённый план по персоналу уровней S&OP, ГКПП, ОКП.
3 Утверждённый план по оборудованию уровней S&OP, ГКПП, ОКП;
4. Утвержденный план по оснастке и инструменту уровней S&OP, ГКПП, ОКП;
5. Утвержденные решения и поручения для исполнения планов уровней S&OP, ГКПП, ОКП
Исполнение утвержденных планов в установленные сроки, контроль исполнения ПМ:.
S&OP;
ГКПП;
План поставок ТМЦ;
План мероприятий по выполнению ГКПП и ТВ.
Директор по производству
Главный инженер
ЗГД по персоналу
Технический директор
Служба снабжения

## Чек-лист
Участник процесса планирования | Уровень плана | Разработанные документы (привести перечень дркументов, формируемых на каждом из уровней) | Планы разработаны |  | Ппланы взаимосогласованы |  | Планы утверждены и доведены до исполнителей |  | Примечания
|  |  | Дата план | Дата факт | Дата план | Дата факт | Дата план | Дата факт
Директор дивизиона | S&OP | [5 empty] | 26 - последнее число текущего месяца
ГКПП
ОКП
Генеральный директор | S&OP | [5 empty] | 26 - последнее число текущего месяца
ГКПП
ОКП
Главный планировщик предприятия | S&OP |  | 23 тек. месяца |  | 25 тек. месяца |  | 26 - последнее число текущего месяца
ГКПП
ОКП
Директор по экономике и финансам | S&OP |  | 23 тек. месяца |  | 25 тек. месяца |  | 26 - последнее число текущего месяца
ГКПП
ОКП
Служба снабжения предприятия | S&OP |  | 23 тек. месяца |  | 25 тек. месяца |  | 26 - последнее число текущего месяца
ГКПП
ОКП
Технический директор | S&OP |  | 23 тек. месяца |  | 25 тек. месяца |  | 26 - последнее число текущего месяца
ГКПП
ОКП
ЗГД по управлению персоналом | S&OP |  | 23 тек. месяца |  | 25 тек. месяца |  | 26 - последнее число текущего месяца
ГКПП
ОКП
Главный инженер | S&OP |  | 23 тек. месяца |  | 25 тек. месяца |  | 26 - последнее число текущего месяца
ГКПП
ОКП
ЗГД по производству | S&OP |  | 23 тек. месяца |  | 25 тек. месяца |  | 26 - последнее число текущего месяца
ГКПП
ОКП